## Plan de Mejora SST 2023
HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
NOMBRE, NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL, Y NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL CURSO DE 50, o 20 HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, DEL RESPONSABLE SG-SST | [9 empty] | MARY LUZ NEGRETE RAMOS Resolución 7309 de 2015 curso de 50 febrero 2023 ARL SURA
1. OBJETIVO
Guía relacionada con los planes de mejoramiento, con el fin que se efectúen las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos del decreto 1072/2015 y resolución 0312 de 2019 actividades desarrolladas en: la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL CARMEN DE VIBORAL NIT: NIT: 890.982.616-9
2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
3. METAS
Cumplir el 80% de las actividades a desarrollar
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: |  |  |  | ENERO A DICIEMBRE 2024
ETAPA | Numeral del estándar | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase |  | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
PLANEAR | 1.1.4 | Realizar seguimiento al pago de seguridad social de sus contratistas. | P* | [12 empty] | 0% | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 ENE to ENERO A DICIEMBRE 2024 DIC
E*
| 1.1.5 | Identificar los trabajadores de alto riesgo de acuerdo a las , definir cargo, con funciones, tareas, jornada de trabajo y lugar donde desempeña la labor | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 FEB
E*
| 1.2.2 | Realizar inducción y reinducción a contratistas para garantizar la cobertura con el personal. | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 MAR; ENERO A DICIEMBRE 2024 JUN; ENERO A DICIEMBRE 2024 SEP
E*
| 2.6.1 | Establecer un mecanismo para que sea posible llevar a cabo la rendición de cuentas en SST por parte de todos los trabajadores de acuerdo con las responsabilidades en SST asignadas. | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 OCT
E*
| 2.7.1 | Elaborar la matriz de requisitos legales que considere las normas vigentes en riesgos laborales, las normas técnicas y las normas asociadas con riesgos laborales. - Mantener las evidencias | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 JUN
E*
| 2.9.1 | Elaborar un procedimiento documentado para identificar y evaluar las especificaciones en SST de las compras o adquisicion de productos y servicios. | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 JUN
E*
| 2.10.1 | Elaborar el procedimiento para Evaluación y selección de proveedores y contratistas | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 JUN
E*
| 2.11.1 | Elaborar el procedimiento para la Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 JUL
E*
HACER | 3.1.7 | Elaborar el programa de Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 AGO
E*
| 3.1.9 | Elaborar el programa para la Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 AGO
E*
| 4.1.2 | Actualizar la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos en cuenta la participación de los todos los funcionarios en su consrucción. | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 ABR; ENERO A DICIEMBRE 2024 AGO
E*
| 4.1.3 | Implementar un Programa de vigilancia epidemiológico de agentes químicos | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 MAR; ENERO A DICIEMBRE 2024 JUN; ENERO A DICIEMBRE 2024 OCT
E*
| 4.1.4 | -Llevar a cabo mediciones ambientales - Implementar las acciones resultantes de las mediciones ambientales | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 JUL
E*
| 4.2.1 | Programar las medidas de prevención y control en el plan de trabajo anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 FEB; ENERO A DICIEMBRE 2024 ABR; ENERO A DICIEMBRE 2024 JUN; ENERO A DICIEMBRE 2024 AGO; ENERO A DICIEMBRE 2024 OCT; ENERO A DICIEMBRE 2024 DIC
E*
| 4.2.2 | Implementar mecanismo para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y control por parte de los trabajadores (en todos los trabajadores) | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 ENE to ENERO A DICIEMBRE 2024 NOV
E*
| 4.2.3 | Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 MAR; ENERO A DICIEMBRE 2024 JUN; ENERO A DICIEMBRE 2024 OCT
E*
| 4.2.5 | Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | P* | [12 empty] | 0% | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 JUN
E*
| 4.2.6 | Verificar el uso y la entrega de Elementos de Protección Personal EPP, de los contratistas y subcontratistas | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 ENE to ENERO A DICIEMBRE 2024 DIC
E*
| 5.1.1 | Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 ABR; ENERO A DICIEMBRE 2024 NOV
E*
VERIFICAR | 6.1.2 | Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 SEP
E*
| 6.1.3 | Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría | P* | [12 empty] | 0% | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 SEP
E*
| 6.1.4 | Planificación de auditorias con el COPASST | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 OCT
E*
ACTUAR | 7.1.2 | Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENERO A DICIEMBRE 2024 NOV
E*
TOTAL PROGRAMADO |  |  |  | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 11 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 68
TOTAL EJECUTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS |  |  |  | ENERO A DICIEMBRE 2024 ENE: DETALLE |  |  | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  | ENERO A DICIEMBRE 2024 ENE: Profesional universitario en SST, ARL, Entidades de apoyo.
TECNICOS |  |  |  | ENERO A DICIEMBRE 2024 ENE: APOYO LÓGISTICO(INTERNET, COMPUTADORES ETC.)
FINANCIEROS |  |  |  | ENERO A DICIEMBRE 2024 ENE: SEGÚN PLAN DE TRABAJO ANUAL Y PRESUPUESTO
LOCATIVOS |  |  |  | ENERO A DICIEMBRE 2024 ENE: INSTALACIONES LOCATIVAS PERTENECIENTES A LA ALCALDIA,
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR |  | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 11 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 3 | 68
|  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESULTADO | bar: ENE to TOTAL
|  | META |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
ANALISIS DE DATOS
ELABORO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO ENCARGADA DEL SG-SST MARY LUZ NEGRETE RAMOS
Note on A14: NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4