## MappPM
Ev. # | Empresa | Fecha Evaluación | Ciclo PHVA | Estándar | Descripción del Estándar | Item de Estándar | Act # | Actividad | Responsable | Recursos administrativos | Recursos financieros | Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades | Fecha Programada de Cierre | Fecha de realización de la Actividad | Estado de la Acción | Explicación / Aclaración
1.2.2 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Planear | P - Recursos | Capacitación en SG SST | 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Se realiza el proceso de gestion humana y la induccion se evalua pero no se realiza al 100% del personal.
2.2.1 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Planear | P - Gestión Integral del SG SST | Objetivos del SG SST | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Se encuentran definidos los objetivos pero aun estan pendiente definir las metas y ser revisados y firmados.
2.5.1 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Planear | P - Gestión Integral del SG SST | Conservación de la documentación | 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Se tiene procedimiento desactualizado e incompleto el listado maestro de documentos.
2.7.1 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Planear | P - Gestión Integral del SG SST | Normatividad Vigente y Aplicable del SG SST | 2.7.1 Matriz legal | 1 |  |  |  | 0
2.8.1 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Planear | P - Gestión Integral del SG SST | Comunicación | 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 1 |  |  |  | 0
2.9.1 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Planear | P - Gestión Integral del SG SST | Adquisiciones | 2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 1 |  |  |  | 0
2.11.1 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Planear | P - Gestión Integral del SG SST | Gestión del Cambio | 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | 1 |  |  |  | 0
3.1.1 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de la Salud | Condiciones de Salud en el Trabajo | 3.1.1 Descripción sociodemográfica. Diagnóstico de condiciones de salud | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Solo se realizo en el año 2022.
3.1.9 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de la Salud | Condiciones de Salud en el Trabajo | 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | 1 |  |  |  | 0
3.2.3 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de la Salud | Registro, Reporte e Investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales | 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales | 1 |  |  |  | 0
3.3.1 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de la Salud | Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores | 3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad | 1 |  |  |  | 0
3.3.2 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de la Salud | Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores | 3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad | 1 |  |  |  | 0
3.3.3 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de la Salud | Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores | 3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo | 1 |  |  |  | 0
3.3.4 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de la Salud | Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores | 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral | 1 |  |  |  | 0
3.3.5 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de la Salud | Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores | 3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral | 1 |  |  |  | 0
3.3.6 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de la Salud | Mecanismo de Vigilancia de las Condiciones de Salud de los Trabajadores | 3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica | 1 |  |  |  | 0
4.1.2 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de Peligros y Riesgos | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | 1 |  |  |  | 0
4.1.3 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de Peligros y Riesgos | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. | 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda | 1 |  |  |  | 0
4.1.4 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de Peligros y Riesgos | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. | 4.1.4 Realización mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos | 1 |  |  |  | 0
4.2.1 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de Peligros y Riesgos | Medidas de prevención y control para intervenir los riesgos / peligros | 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | 1 |  |  |  | 0
4.2.2 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de Peligros y Riesgos | Medidas de prevención y control para intervenir los riesgos / peligros | 4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | 1 |  |  |  | 0
4.2.3 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de Peligros y Riesgos | Medidas de prevención y control para intervenir los riesgos / peligros | 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | 1 |  |  |  | 0
4.2.5 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de Peligros y Riesgos | Medidas de prevención y control para intervenir los riesgos / peligros | 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | 1 |  |  |  | 0
5.1.1 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Hacer | H - Gestión de Amenazas | Plan de Prevención, Preparación ante Emergencias | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Preparación, Prevención y Respuesta ante emergencias | 1 |  |  |  | 0
6.1.1 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Verificar | V - Verificación del SG SST | Gestión y Resultados del SG SST | 6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa | 1 |  |  |  | 0
6.1.2 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Verificar | V - Verificación del SG SST | Gestión y Resultados del SG SST | 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año | 1 |  |  |  | 0
6.1.3 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Verificar | V - Verificación del SG SST | Gestión y Resultados del SG SST | 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección resultados de la auditoría | 1 |  |  |  | 0
6.1.4 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Verificar | V - Verificación del SG SST | Gestión y Resultados del SG SST | 6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST | 1 |  |  |  | 0
7.1.1 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Actuar | A - Mejoramiento | Acciones Preventivas y Correctivas con base en los resultados del SG SST | 7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST | 1 |  |  |  | 0
7.1.2 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Actuar | A - Mejoramiento | Acciones Preventivas y Correctivas con base en los resultados del SG SST | 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección | 1 |  |  |  | 0
7.1.3 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Actuar | A - Mejoramiento | Acciones Preventivas y Correctivas con base en los resultados del SG SST | 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 1 |  |  |  | 0
7.1.4 | Alcaldia del Carmen de Viboral | 2024-06-06 | Actuar | A - Mejoramiento | Acciones Preventivas y Correctivas con base en los resultados del SG SST | 7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento - implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | 1 |  |  |  | 0

## MappEV
No. | NOTA | FECHA GRABADO | OBSERVACION ITEM | ART/APL.
1.1.1 | Cumple | 2024-06-06 | Mary Luz Negrete Ramos. Profesional en salud ocupacional. Licencia S201500007306 renovacion 05/03/2015 de la Gobernacion de Antioquia (secretaria de salud). Carta de asignación que se camvbia cada cambio de gobierno (ultima 22/01/2024). | Art 16/No apl
1.1.2 | Cumple | 2024-06-06 | Se encuentran definidas para todos los niveles de la empresa, se divulgan, se actualizan, y se entregan para firma. Pendiente las responsabilidades de contratistas (revisión por el area juridica), ya que se tiene en cuenta los estudios previos las obligaciones del contratista. | Art 16/No apl
1.1.3 | Cumple | 2024-06-06 | Se tiene definido matriz de recursos con todos los items especificos que se requieren para el cumplimiento de las actividades del SG-SST y se tiene carta de asignación de recursos definida (esta pendiente por firma). | Art 16/No apl
1.1.4 | Cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl
1.1.5 | No aplica | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | carta no alto riesgo
1.1.6 | Cumple | 2024-06-06 | Conformacion acorde a resolución del 20/09/2022. | Art 16/No apl
1.1.7 | Cumple | 2024-06-06 | Formacion en roles y responsabilidades, investigacion de accidentes de trabajo e inspecciones de seguridad. | Art 16/No apl
1.1.8 | Cumple | 2024-06-06 | Conformacion acorde a resolución del 04/01/2023 | Art 16/No apl
1.2.1 | Cumple | 2024-06-06 | Se cuenta con plan de trabajo donde se incluyen actividades de promoción y prevención en salud. Pendiente definir un programa de promoción y prevención. | Art 16/No apl
1.2.2 | No cumple | 2024-06-06 | Se realiza el proceso de gestion humana y la induccion se evalua pero no se realiza al 100% del personal. | Art 16/No apl | pendiente
1.2.3 | Cumple | 2024-06-06 | La persona rrespnsable del SG-SST y el COPASST tienen el curso de 50 horas. | Art 16/No apl
2.1.1 | Cumple | 2024-06-06 | Esta se encuentra actualizada, publicada y divulgada a traves de correos electronicos y en la inducción presencial. Pendiente en 2024 divulgarka con la actualizacion donde se integro con el vial. | Art 16/No apl
2.2.1 | No cumple | 2024-06-06 | Se encuentran definidos los objetivos pero aun estan pendiente definir las metas y ser revisados y firmados. | Art 16/No apl | hacer firmar | SANDRA
2.3.1 | Cumple | 2024-06-06 | Se tiene la evaluacion incicial del año 2023 y la autoevaluación con porcentaje del 53.25% (realizada por la ARL Sura). | Art 16/No apl
2.4.1 | Cumple | 2024-06-06 | Se tiene definido para el año 2024 y esta firmado y revisado por la alcaldia nueva. | Art 16/No apl
2.5.1 | No cumple | 2024-06-06 | Se tiene procedimiento desactualizado e incompleto el listado maestro de documentos. | Art 16/No apl | listado maestro
2.6.1 | Cumple | 2024-06-06 | Revisar y/o actualizar. | Art 16/No apl
2.7.1 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | matriz legal
2.8.1 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | matriz de comunicaciones |  | colmena
2.9.1 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | procedimiento | contratación
2.10.1 | Cumple | 2024-06-06 | Revisar y/o actualizar ya que se tienen falencias en el proceso. | Art 16/No apl | procedimiento | contratación
2.11.1 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | gestión del cambio: cambio de administración, arl y de centros de tabajo
3.1.1 | No cumple | 2024-06-06 | Solo se realizo en el año 2022. | Art 16/No apl | mostrar la viejita
3.1.2 | Cumple | 2024-06-06 | Se realizan anualmente en la semana de la salud. | Art 16/No apl
3.1.3 | Cumple | 2024-06-06 | Revisión y/o actualización. | Art 16/No apl
3.1.4 | Cumple | 2024-06-06 | Realizar procedimiento de examenes medicos ocupacionales. | Art 16/No apl
3.1.5 | Cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl
3.1.6 | Cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl
3.1.7 | Cumple | 2024-06-06 | Se socializo la politica pero hay falancias en campañas de prevención al consumo. | Art 16/No apl
3.1.8 | Cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl
3.1.9 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | eliminación de residuos ---- cimarrona
3.2.1 | Sin valorar | 2024-06-06 | No se realiza reporte a la EPS. | Art 16/No apl | no hemos tenido grave
3.2.2 | Cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl
3.2.3 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | formato de ausentismo 3.31
3.3.1 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | formato de ausentismo 3.31
3.3.2 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | formato de ausentismo 3.31
3.3.3 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | formato de ausentismo 3.32
3.3.4 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | formato de ausentismo 3.33
3.3.5 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | formato de ausentismo 3.34
3.3.6 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | formato de ausentismo 3.35
4.1.1 | Cumple | 2024-06-06 | Con la GTC 45 | Art 16/No apl
4.1.2 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | matriz descargara a la carpeta y lista de asistencia + formulacio
4.1.3 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | cancerigeno
4.1.4 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | cumple: con obersaciones en el ultimo informe de julian
4.2.1 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | matriz de MEDIDAS DE INTERVENCIÓN : DE LAMATRIZ DE PELIGRO
4.2.2 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | matriz de MEDIDAS DE INTERVENCIÓN : DE LAMATRIZ DE PELIGRO
4.2.3 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | julian maquina marailla, manejo alguna maquina, soldador, PROCEDIMIENTO
4.2.4 | Cumple | 2024-06-06 | Revisar y/o actualizar formato. | Art 16/No apl
4.2.5 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CRISTINA
4.2.6 | Cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl
5.1.1 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | MOSTRAR EL QUE EN COSNTRUCCIÓN
5.1.2 | Cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl
6.1.1 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | INDICADORES
6.1.2 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | AUDITORIA ADRIANA E INFORME PLAN ANUAL
6.1.3 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | REVISION CON ADRIANA EL 6 DIC INCLUIRLO PLAN ANUAL
6.1.4 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | AUDITORIAS CON EL COPASST
7.1.1 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | HACER UN FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
7.1.2 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | ACCIONE DE MEJORA
7.1.3 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | ACCIONES DE MEJORA ATEL -----
7.1.4 | No cumple | 2024-06-06 |  | Art 16/No apl | PLAN DE MEJORAMIENTO ARL