## SGSST 2025
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FASE: PLANEAR
SG-SST
[5 empty] | 2.4.1 PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL-2025 | [17 empty] | Fecha: | 2023-01-05
[23 empty] | Versión: | 00
[23 empty] | Código: | F-RH-028
OBJETIVO: Planear las actividades a ejecutar en materia de Seguridad Salud en el trabajo | [6 empty] | ALCANCE: Dirigido a todo el personal de la Administración Municipal | [12 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO 30 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FASE | ASPECTOS A INTERVENIR | ITEMS | ACTIVIDAD | OBJETIVO | METAS | RESPONSABLE | CRONOGRAMA 2025 | [12 empty] | RECURSOS |  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | EVIDENCIA -SOPORTE | OBSERVACIONES
[7 empty] | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | NO BORRAR | FINANCIEROS | TÉCNICOS | HUMANOS
PLANEAR | INDUCCIÓN | 1 | Inducciòn a contratistas | Lograr que los funcionarios identifiquen y apliquen aspectos basicos deL SG-SST en las labores cotidianas. | Cumplir 90% con la inducción . | PROFESIONAL SG-SST ARL |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | 10 | 0 | X | X | 0
0
|  | 2 | Inducciòn a personal de planta |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | 10 | 0 | X | X | 0
0
| REINDUCCIÓN | 3 | Reinducciòn a contratistas | Brindar las herramientas para los funcionarios públicos para la promoción y cuidado de la salud. | Cumplir 90% con la Re-inducción | PROFESIONAL SG-SST ARL | [6 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | X | X | 0
0
|  | 4 | Reinducciòn a personal de planta | [9 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | X | X | 0
0
PLANEAR | SEGURIDAD INDUSTRIAL CAPACITACIONES Y OTROS | 5 | Adquisición de elementos de protección personal , herramientas y elementos de emergencias | Prevenir posible accidentes causados por la exposición y contacto con maquinas,herramientas y equipos | Cumplir 90% con el programa de capacitación | S.Administrativos PROFESIONAL SG-SST |  |  |  |  | P | [7 empty] | 1 |  | X | X | 0
0
|  | 6 | Capacitación en Manejo de Herramientas Manuales |  |  | TRABAJADOR EXPERTO-ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 7 | Manejo de Herramientas Eléctricas |  |  | TRABAJADOR EXPERTO-ARL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 8 | Capacitación, entrenamiento y certificación en trabajo seguro en alturas |  |  | CENTRO DE ENTRENAMIENTO- ALTURAS | [5 empty] | P | [6 empty] | 1 |  | X | X | 0
0
|  | 9 | Capacitación orden y aseo y manejo de residuos |  |  | PROFESIONAL SG-SST ARL | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 10 | Autocuidado y prevención de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo |  |  | PROFESIONAL SG-SST ARL | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 11 | Prevención del Riesgo Público | Generar auto cuidado en todos los funcionarios referente al riesgo público |  | ARL-POLICIA NACIONAL |  |  |  |  | P | [5 empty] | P |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
PLANEAR | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO PROGRAMA PSICOSOCIAL Y CONVIVENCIA LABORAL CAPACITACIONES | 12 | Prevención del Riesgo Psicosocial S.V.E | Capacitar y entrenar a los miembros del Comité de Convivencia Laboral y fortalecer el programa de atención psicosocial. | Cumplir 80% con el programa de capacitación | PSICOLOGA CONTRATISTA ARL SG-SST | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 13 | Acoso Laboral |  |  | PSICOLOGA | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 14 | Manejo del Estrés |  |  | CONTRATISTAS: MEDICA: MEDICINA CHINA PSICOLOGA | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 15 | Comité de Convivencia Laboral |  |  | PSICOLOGA |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P | 4 | 0 | X | X | 0
0
|  | 16 | Estilo de vida Saludable- prevención de Alcholismo, tabaquismo |  |  | PSICOLOGA |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
PLANEAR | GESTIÓN DEL RIESGO OSTEOMUSCULAR | 17 | Implementaciòn del SVE Osteomuscular, que incluye anàlisis de puestos de trabajo y Estandar de movilizaciòn de cargas. | Prevenir trastornos osteomusculares a través del análisis de puestos y manejo adecuado de cargas." | Implementar en un 80% las actividades en el SVE | ARL-PROFESIONAL EN SG-SST | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 18 | Continuar las Pausas Saludables en las diferentes Áreas | "Implementar pausas saludables para mejorar el bienestar de los empleados | Lograr que los empleados realicen pausas saludables en su jornada laboral." | ARL - PROFESIONAL EN SG--SST COMFAMA |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |  | 10 | 0 | X | X | 0
0
|  | 19 | Capacitación higiene postural y prevención de lesiones osteomúsculares | Prevenir cualquier patología asociadas al sistema ostemuscular | Cumplir 80% con el programa de capacitación | ARL | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 20 | Capacitaciones Importancia de pausas activas y visuales |  |  | ARL | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 21 | Capacitación manejo adecuado de cargas |  |  | ARL | [6 empty] | P |  |  |  | P |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
PLANEAR | COPASST CAPACITACIONES | 22 | Capacitación de deberes del Comité de Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitar a los miembros del COPASST con respecto a sus obligaciones, responsabilidades y legislación del sistema SG-SST | Cumplir 90% con el programa de capacitación | PROFESIONAL SG-SST ARL | [5 empty] | P |  |  |  | P |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 23 | Capacitación inspecciones de seguridad (Planeadas y no Planeadas) e identificación de peligros | [8 empty] | P |  |  |  | P |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 24 | Capacitación en investigación de incidentes y accidentes laborales | [8 empty] | P |  |  |  | P |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 25 | Normatividad Resolución 0312 de 2019 y pautas de auditorias | [8 empty] | P |  |  |  | P |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 26 | Capacitación en curso de 50 - 20 Horas de SG-SST | [8 empty] | P |  |  |  | P |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
PLANEAR | GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 27 | Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y servicios. | Contar con un procedimiento escrito y divulgado | CALIDAD PROFESIONAL SG-SST |  |  | P | [9 empty] | 1 | 0 | X | X | 0
0
|  | 28 | Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la administración municipal para evaluar y seleccionar proveedores y contratistas. | Contar con un procedimiento escrito divulgado y aplicado | CALIDAD PROFESIONAL SG-SST |  | P | [10 empty] | 1 | 0 | X | X | 0
0
|  | 29 | Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos. | Contar con un procedimiento escrito, divulgado y aplicado | CALIDAD PROFESIONAL SG-SST | [10 empty] | P |  | 1 | 0 | X | X | 0
0
HACER | GESTION DE LA SALUD | 30 | Examenes Médicos Ocupacionales | conocer las condiciones de salud de los funcionarios | Cumplir al 95% en las valoraciones médicas | EMPRESA EXTERNA PROFESIONAL SG-SST |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | 0 | X | X | 0
0
|  | 31 | Caracterización del Ausentismo por Causas Medicas y Causas Administrativas | Analizar las causas médicas y administrativas del ausentismo para mejorar la asistencia laboral." | "Reducir el ausentismo por causas médicas y administrativas en un 15%." | PROFESIONAL EN SG- SST Gestion Humana |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | 0 | X | X | 0
0
|  | 32 | Reporte y analisis de los Incidentes y Accidentes de Trabajo | Analizar y reportar los incidentes y accidentes de trabajo para prevenir futuros riesgos." | Reducir los incidentes y accidentes laborales en un 20% a través del análisis y prevención." | Todos los Empleados Jefes Inmediatos Responsable de SST |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | 0 | X | X | 0
0
|  | 33 | Implementación del SVE PSICOSOCIAL -Contratación de Psicologo(a) | Atender la Salud mental de los funcionarios y diseñar y aplicar S.V.E del riesgo Psicosocial | cumplir al 100% en la contratación | PSICOLOGA |  |  | P | [9 empty] | 1 | 0 | X | X | 0
0
|  | 34 | Contratación personal de apoyo para el fortalecimiento de SST | Contar con personal de apoyo para el área de Seguridad y salud | cumplir al 100% en la contratación | Alcalde Servicios Administrativos |  |  | P | [9 empty] | 1 | 0 | X | X | 0
0
|  | 35 | Actualización del profesiograma | definir de manera clara y detallada las características, habilidades, responsabilidades y requisitos de un puesto de trabajo o profesión. | Contar con el documentos con los perfiles y examanes a realizar | IPS CONTRATADA | [6 empty] | p | [5 empty] | 1 | 0 | X | X | 0
0
|  | 36 | Aplicación de la Bateria Psicosocial | Evaluar los Factores de Riesgo Psicosocial. | Aplicar al 95% de los funcionarios el instrumento | PSICOLOGA | [6 empty] | p |  |  |  | p |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 37 | Semana de la salud con actividades de Promoción y Prevención en Salud | contribuir a la documentación del los programas de vigilancia Epidemilogica PVE, | Tener identificado en 85% e incluidos en los PVE a la población trabajadora de acuerdo a las condiciones de salud. | PROFESIONAL SG-SST ARL COMFAMA IPS | [6 empty] | p | [5 empty] | 1 | 0 | X | X | 0
0
|  | 38 | Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | Diseñar e implementar un programa alcoholismo y tabaquismo, entre otros. | Contar con el programa impementado en 80 % de estilos de vida saludable | PROFESIONAL SG-SST PSICOLOGA | [5 empty] | p |  |  |  | p |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 39 | Fumigaciones y control de plagas | Controlar las plagas como medidas preventiva para el saneamiento ambiental y para la salud humana | Contar con las áreas fumigadas en un 95%l | PROFESIONAL SG-SST PSICOLOGA | [5 empty] | p | [6 empty] | 1 | 0 | X | X | 0
0
|  | 40 | Capacitación en Actividades de Promoción y Prevención en Salud | "Enseñar prácticas preventivas en salud laboral para promover el bienestar físico y mental de los trabajadores." | "Lograr que al menos 100% de los empleados apliquen prácticas preventivas en salud laboral." | PROFESIONAL SG-SST PSICOLOGA ARL -COMFAMA | [5 empty] | p |  |  |  | p |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 41 | Actualizar perfil sociodemográfico | Contar con el perfil socio demográfico de la población trabajadora de la Administración Municipal | "Lograr que al menos 95% de los empleados apliquen la encuesta | PROFESIONAL SG-SST PSICOLOGA |  |  | p | [9 empty] | 1 | 0 | X | X | 0
0
HACER | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS | 42 | Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos | Contar con la matriz de peligro actualizada de todas las dependencias | PROFESIONAL SG-SST |  |  |  | p |  |  |  |  | p |  |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 41 | Identificación de sustancia y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros) | Identificar las Sustancias utilizadas en la Administración Municipal | Contar con un procedimiento de identificación y clasificación de las productos utilizados en la AdministraciónMunicipal | PROFESIONAL SG-SST |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 42 | Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | Documentar todas las actividades implementadas en SST | Evidenciar en un 90% con soporte documentales y evidencias fotográficas las acciones desarrolladas. | PROFESIONAL SG-SST |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 43 | Verificación y aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores | Documentar todas las actividades implementadas en SST | Evidenciar en un 90% con soporte documentales y evidencias fotográficas las acciones desarrolladas. | PROFESIONAL SG-SST |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 44 | Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | Diseñar los procedimientos , instructivos, fichas, protocolo de los procesos de SST | Contar en 80% con documentos que soporten los proceso de SST | PROFESIONAL SG-SST COPASST Brigadistas Empleados , trabajadores y contratistas |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 45 | Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del COPASST. | Realizar las inspecciones con el acompañamiento del COPASST | Contar con los soportes documentales de las inspecciones con la participación del COPASST | PROFESIONAL SG-SST COPASST ARL |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | 0 | X | X | 0
0
|  | 46 | Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | Documentar el mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas | Contar con los soportes documentales de los mantenimientos periódico de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas | PROFESIONAL SG-SST COPASST Brigadistas Unidad de bienes Encargado de mantenimiento |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  | P |  | 5 | 0 | X | X | 0
0
|  | 47 | Capacitación en Identificación y aplicación de medidas de control de los peligros y riesgos | Brindar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para identificar los peligros y riesgos en el entorno de trabajo | "Lograr que el 85% de los empleados tengan acceso a la documentación y simulaciones sobre identificación de riesgos y medidas de control." | PROFESIONAL SG-SST |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 48 | Capacitación en manejo de sustancias peligrosas | "Formar a los participantes en el manejo seguro de sustancias peligrosas. | Lograr que el 100% de los empleados capacitados manejen adecuadamente las sustancias peligrosas, cumpliendo con las normas de seguridad." | PROFESIONAL SG-SST |  |  |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
[19 empty] | 0 |  | X | X
HACER | GESTION DE AMENAZAS | 49 | Continuar con la documentaciòn del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Mantener actualizado el plan de emergencia | Contar con el documentos escrito, divulgado y simulado en 85% dentro de la organización. | PROFESIONAL SG-SST COPASST BRIGADA ARL SURA | [5 empty] | P |  |  |  | P |  |  | 2 | 0 |  |  | 0
0
|  | 50 | Compra de elementos de Primeros auxilios , atención de Emergencias y señalización INCLUIDOS EN LA FICHA TECNICA DE E.P.P | Contar con elementos para prevención de emergencias | Tener disponibles en 90% los insumos que se necesitan para prevención de emergencias | PROFESIONAL SG-SST BRIGADA |  |  |  |  | P | [7 empty] | 1 | 0 | X | X | 0
0
|  | 51 | Simulacro de emergencia | Evaluar y entrenar la respuesta ante emergencias, asegurar la efectividad de los procedimientos y garantizar una actuación rápida y segura para minimizar riesgos y daños. | Lograr que el 90% de los participantes respondan de manera efectiva y según los protocolos establecidos durante el simulacro. | PROFESIONAL SG-SST BRIGADA | [9 empty] | P |  |  | 1 | 0 | X | X | 0
0
|  | 52 | Recargar extintores, verificar el estado de los equipos básicos en los botiquines, comprobar el funcionamiento de las camillas y garantizar la correcta señalización de emergencia. | Contar con los elementos necesarios para la prevención de emergencias. | Asegurar el 80% de disponibilidad y actualización de los elementos necesarios para la prevención de emergencias. | PROFESIONAL SG-SST BRIGADA | [5 empty] | P |  |  |  | P |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
HACER | GESTION DE AMENAZAS | 53 | Elecciòn del comité de emergencia | conformar un equipo capacitado y comprometido que lideré la planificación, coordinación y ejecución de acciones en situaciones de emergencia | Que al menos en un 85%, esté preparado en protocolos de emergencia | Profesional de sst, Copasst, Brigada de emergencia |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | 4 | 0 | X | X | 0
0
|  | 54 | Reunion brigada de emergencia | coordinar acciones y evaluar estrategias para una respuesta efectiva ante emergencias. | Tener el 90% de los protocolos y responsabilidades del comité de emergencia actualizados y definidos para garantizar una respuesta eficaz ante situaciones de crisis. | Brigada de emergencias |  | P |  |  | P |  |  | P |  |  | P |  | 4 | 0 | X | X | 0
0
|  | 55 | Divulgar el plan de evacuaciòn a traves de video institucionales por cada sede | Instruir a todo el personal tanto interno como externo en el procedimiento de evacuacion en cada sede ante una emergencia | instruir al menos 85 % del personal interno y externo en los procedimientos de evacuación de cada sede ante una emergencia. | Brigada de emergencias y bomberos | [5 empty] | P |  |  |  | P |  |  | 2 | 0 | X | X | 0
0
|  | 56 | Capacitar y certifiar a la brigada de emergencias en primeros auxilios, manejo de extintores, control de incendios y movilización de pacientes ante una emergencia | Coordinar la capacitación y certificación de la brigada y el comité de emergencias para asegurar una respuesta eficaz. | Asegurar que un 85% de la brigada y el comité de emergencias reciban capacitación | CENTRO DE ENTRENAMIENTO BOMBEROS | [5 empty] | P | [6 empty] | 1 | 0 | X | X | 0
0
0
HACER | PROGRAMA DE MOVILIDAD SEGURA | 57 | Actualizaciòn e implementaciòn del documento del plan de seguridad vial | Garantizar que los indicadores de gestión en seguridad vial sean monitoreados y evaluados de manera efectiva para asegurar el cumplimiento y la mejora continua. | Mantener en un 100% del documento del plan de seguridad vial | PROFESIONAL SG-SST - MOVILIDAD |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  | p |  | 4 | 0 | X | X | 0
0
|  | 58 | Realizar inventario de vehiculos, conductores y documentacion vigente frente al tema de seguridad vial. | Establecer un registro detallado de todos los vehículos, conductores y documentación vigente, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de seguridad vial | Realizar al menos un 85% del inventario | PROFESIONAL SG-SST - MOVILIDAD |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  | p |  | 4 | 0 | X | X | 0
0
|  | 59 | Garantizar y documentar el mantenimiento de los vehìculos y parqueaderos | Llevar el control y registro del mantenimiento de vehículos y parqueaderos para garantizar su operatividad y seguridad. | asegurar un 90% de cumplimiento en operatividad y seguridad. | PROFESIONAL SG-SST - MOVILIDAD |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  | p |  | 4 | 0 | X | X | 0
0
|  | 60 | Brindar capacitación en conducción segura, normas de tránsito y protocolos de seguridad vial para reducir riesgos y promover conductas responsables. | Fortalecer las competencias del personal en seguridad vial para asegurar una conducción responsable y reducir accidentes en las operaciones diarias. | Capacitar al menos al 85% del personal en seguridad vial | PROFESIONAL SG-SST |  |  | p |  |  | p |  |  | p |  | p |  | 4 | 0 | X | X | 0
0
|  | 61 | Diseño de APP para el control preoperacional de vehiculos | Contar con una herramienta de control | Disponer de la herramienta en un 100 %funcional para todo el personal | ARL INFRAESTRUCTURA SG-SST | [5 empty] | p | [6 empty] | 1 | 0 | X | X | 0
0
VERIFICAR | GESTIÓN Y RESULTADOS DEL SG-SST | 62 | Implementar los Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa | Llevar los indicadores de la gestión en SST | Realizar en 85 % las fichas de los indicadores con sus respectiva interpretación. | PROFESIONAL SG-SST |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  | 10 | 0 | X | X | 0
0
|  | 63 | Auditoría en SG-SST por lo menos una vez al año | Contar con un programa de auditorias y realizar auditorias con el acompañamiento del COPASST al SG-SST | Contar con un programa de auditorias y soporte de las auditoria en 80% | PROFESIONAL SG-SST Personal especializado COPASST | [9 empty] | P |  |  | 1 | 0 | X | X | 0
0
|  | 64 | Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría | Realizar auditoria al SG-SST , por la alta dirección | Contar los soportes de la auditoria de acuerdo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015. | PROFESIONAL SG-SST Alcalde /asignado | [9 empty] | P |  |  | 1 | 0 | X | X | 0
0
|  | 65 | Planificación de auditorias con el COPASST | Contar con soportes documentales de la audiatorias anuales | Cumplir en un 90% con la Auditoria anual | PROFESIONAL SG-SST Alcalde /asignado | P | [11 empty] | 1 | 0 | X | X | 0
0
ACTUAR | MEJORAMIENTO Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST | 66 | Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SSTT | Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas | Contar con un 90% de los soporte documentales de las Acciones preventivas/correctivas | Lider de SST COPASST | [9 empty] | P |  |  | 1 | 0 | X | X | 0
0
|  | 67 | Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección | Contar con documentos que soporten las evidencias implementadas | Contar con un 90% de los soporte documentales de las acciones de mejora de ser necesarias. | Lider de SST COPASST | [9 empty] | P |  |  | 1 | 0 | X | X | 0
0
|  | 68 | Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Contar con el plan de acciones correctivas | Ejecutar las acciones de mejora con base en A-TEL, en un 90 de efectividad | Lider de SST COPASST Comité Investiagador de AT-EL |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | p |  | 10 | 0 | X | X | 0
0
|  | 69 | Elaboración de Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | Cumplir con los requerimientos de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales. | Mantener actualizado los planes emitidos por autoridades competentes en 95% | Líder de SST Recursos Humanos ARL | [10 empty] | p |  | 1 | 0 | X | X | 0
0
| APROXIMADO | [18 empty] | 0
[6 empty] | No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 1 | 13 | 18 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 |  | 36
[6 empty] | No. ACTIVIDADES REALIZADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | % DE EJECUCIÓN | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MARY LUZ NEGRETE RAMOS PROFESIONAL UNIVERSITARIA SG-SS ELABORÓ | [5 empty] | SANDRA RAMÍREZ SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REVISÓ | [13 empty] | HUGO JIMÉNEZ CUERVO ALCALDE MUNICIPAL APROBÓ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA
NIT: 890.982.616-9

## RESUMEN (hidden)
PLAN DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
| OBJETIVO DEL SG-SST |  | No. ACTIVIDADES
1 | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa |  | 2
2 | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa |  | 2
3 | Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa |  | 1
4 | Realizar una evaluacion inicial del Sistema de Gestion en SST |  | 1
5 | Establecer los objetivos y metas de los programas de prevencion de riesgos y promocion de la salud. |  | 2
6 | Documentar el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1
7 | Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, evaluación y mejora del sistema. |  | 1
8 | Definir y asignar las responsabilidades respecto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | 1
9 | Definir un plan de inducción y reinducción, para personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro de personal |  | 1
10 | Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada |  | 1
11 | Definir procedimiento para la conservación de documentos y garantizar el archivo por 20 años |  | 1
12 | Definir procedimiento para las comunicaciones en SG-SST |  | 1
13 | Definir indicadores |  | 1
14 | Definir procedimiento de gestión de peligros y riesgos |  | 1
15 | Establecer un programa de inspecciones planeadas y no planeadas (ATS) |  | 1
16 | Definir mecanismos de prevención, preparación y respuesta ante emergencias |  | 1
17 | Comunicar la política integrada que involucre SG-SST. |  | 1
18 | Definir los roles y responsabilidades de todas las personas de la organización |  | 1
19 | Conformar el Comité Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST |  | 4
20 | Conformar el Comité de convivencia laboral |  | 4
21 | Elaborar un plan de capacitación anual |  | 2
22 | Socialización al copasst del plan capacitación anual. |  | 1
23 | Elaborar procedimientos para tareas de alto riesgo |  | 2
24 | Elaborar procedimiento para los reportes de investigación de AT y EL |  | 2
25 | Gestionar y controlar los peligros y riesgos |  | 4
26 | Disminuir y/o intervenir las enfermedades Laborales |  | 5
27 | Elaborar el Plan de emergencias |  | 3
28 | Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el cronograma del SG-SST. |  | 1
29 | Verificar la pertinencia y eficacia del plan de emergencias. |  | 1
30 | Revision por la gerencia |  | 4
31 | Auditoria interna o externa |  | 8
| NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES |  | 62